## Logframe
Lampiran B. Kerangka Kerja Logis (Log Frame) Konsorsium Sumatera Lestari
Dampak konservasi (conservation impact) | Tujuan Umum (goals) | Hasil (outcomes) | Kegiatan | Luaran (Outputs) | Input Dana | Sub Kegiatan | Indikator | MoV | Asumsi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Terwujudnya kelestarian 123.456 ha habitat kawasan penyangga TN Kerinci Seblat blok Bujang-Raba berdasarkan pengelolaan ekosistem hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi lestari berbasis potensi lokal di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi | Komponen 1. Pemetaan potensi koridor habitat dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kehutanan di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba
| TU 1. Mengetahui potensi pengembangan koridor habitat di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | H 1. Tersedianya acuan spatial dan non-spatial pengembangan koridor habitat di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 166500000 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | Ind 1.1.1. Tersedianya 10 scene Citra satelit (tahun 2014 dan 2015), 50 nlp Peta RBI, dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | MoV 1.1.1. Citra Satelit, Peta RBI, dan dokumen RTRW kabupaten Bungo | As.1.1.1. Citra satelit, peta, dan dokumen RTRW mudah diperoleh, Bappeda bersedia bekerja sama
[6 empty] | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | Ind 1.1.2. Peta awal Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di 5 lokasi di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.2. peta awal 4 tematik | As.1.1.2. Citra dan peta yang digunakan tidak rusak
[6 empty] | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | Ind 1.1.3. Data ground check 5 Lokasi | MoV 1.1.3. Dokumen Accuracy Assessment | As.1.1.3. Lokasi ground check mudah dijangkau, tidak ada bencana alam
[6 empty] | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Ind 1.1.4. Hasil analisis 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.4. Dokumen 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | As.1.1.4. data hasil interpretasi dan data ground check valid
|  |  | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 209750000 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Ind 1.2.1. Tersedianya 4 peta tematik (tata guna lahan, batas wilayah kelola, potensi ) 5 lokasi calon PHBM di di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.2.1. Peta tematik: peta tata guna lahan, peta batas wilyah kelola dan peta potensi | As. 1.2.1. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung dan bersedia memberikan data / informasi
|  |  | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM | 135150000 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | Ind 1.3.1. Terlatih 10 orang fasilitator lokal yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menerapkan metodologi PRA | MoV 1.3.1. Modul pelatihan, hasil evaluasi pelatihan | As.1.3.1. Ada masyarakat yang bersedia dilatih menjadi fasilitator lokal
[6 empty] | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | Ind 1.3.2. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 desa calon PHBM | MoV 1.3.2. Dokumen baseline data 5 desa | As.1.3.2. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung dan bersedia memberikan data / informasi
|  |  | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo |  | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | Ind 1.4.1. Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.1. Dokumen usulan integrasi PHBM | As.1.4.1. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan
[6 empty] | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | Ind 1.4.2. Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.2. Berita acara serah terima dokumen, draft dokumen dan dokumen final kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM | As.1.4.2. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan
[6 empty] | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Ind 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kab. Bungo telah mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Mov 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo | As.1.4.3. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan
[6 empty] | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | Ind 1.4.4. Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.4 Dokumen anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | As.1.4.4. DPRD bersedia menyetujui dan mengesahkan anggaran
Komponen 2.
Komponen 3.

## Workplan
Lampiran B. Rencana Kerja (Workplan) Konsorsium Sumatera Lestari
K | K | S | Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tahun 1 | [11 empty] | Tahun 2 | [11 empty] | Tahun 3 | [11 empty] | Anggaran |  |  |  | Target Tahunan / Luaran & Indikator Program |  |  |  | ALAT VERIFIKASI | Deliverables | ASUMSI / RESIKO | PELAKSANA / KERJASAMA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Program
Terwujudnya kelestarian 123.456 ha habitat kawasan penyangga TN Kerinci Seblat blok Bujang-Raba berdasarkan pengelolaan ekosistem hutan berkelanjutan berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi lestari berbasis potensi lokal di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
1 | Komponen 1. Pemetaan potensi koridor habitat dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kehutanan di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba | [38 empty] | 562150000 | 0 | 0 | 562150000
|  | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [37 empty] | 166500000 | 0 | 0 | 166500000 | Dihasilkannya 1 set peta (4 peta tematik) kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM |  |  | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba |  | Laporan kajian / analisis spasial / peta potensi PHBM Koridor bentang alam
1 | 1 | 1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | [36 empty] | 145500000 | 0 | 0 | 145500000 | 10 scene Citra satelit, 50 nlp Peta RBI (2014), dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | 10 scene Citra satelit, 50 nlp Peta RBI, (2015) |  | Ind 1.1.1. Tersedianya 10 scene Citra satelit (tahun 2014 dan 2015), 50 nlp Peta RBI, dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | MoV 1.1.1. Citra Satelit, Peta RBI, dan dokumen RTRW kabupaten Bungo | Citra ALOS , peta RBI | As.1.1.1. Citra satelit, peta, dan dokumen RTRW mudah diperoleh, Bappeda bersedia bekerja sama | Manajemen dan Divisi GIS | bar: 2014-06-01 to 2014-07-01; 2015-06-01 to 2015-07-01
1 | 1 | 2 | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | [36 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | Peta awal 4 tematik (2014) | peta awal 4 tematik (2015) |  | Ind 1.1.2. Peta awal Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di 5 lokasi di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.2. peta awal 4 tematik | Hasil interpretasi citra ALOS, peta RBI dan peta RTRW | As.1.1.2. Citra dan peta yang digunakan tidak rusak | Divisi GIS | bar: 2014-08-01 to 2014-09-01; 2015-08-01 to 2015-09-01
1 | 1 | 3 | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | [36 empty] | 13500000 | 0 | 0 | 13500000 | Data ground check 5 Lokasi |  |  | Ind 1.1.3. Data ground check 5 Lokasi | MoV 1.1.3. Dokumen Accuracy Assessment | Accuracy assessment | As.1.1.3. Lokasi ground check mudah dijangkau, tidak ada bencana alam | Divisi GIS | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01; 2015-10-01 to 2015-11-01
1 | 1 | 4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [36 empty] | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 4 peta final tematik |  |  | Ind 1.1.4. Hasil analisis 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.4. Dokumen 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | peta tematik | As.1.1.4. data hasil interpretasi dan data ground check valid | Divisi GIS | bar: 2014-12-01 to 2015-02-01; 2015-12-01 to 2016-02-01
1 | 2 | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [37 empty] | 209750000 | 0 | 0 | 209750000 | Peta wilayah kelola 5 calon lokasi PHBM |  |  | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
1 | 2 | 1 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [36 empty] | 209750000 | 0 | 0 | 209750000 | 4 peta tematik untuk 5 lokasi HKm dan 1 HR |  |  | Ind 1.2.1. Tersedianya 4 peta tematik (tata guna lahan, batas wilayah kelola, potensi ) 5 lokasi calon PHBM di di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.2.1. Peta tematik: peta tata guna lahan, peta batas wilyah kelola dan peta potensi | Peta tematik | As. 1.2.1. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung dan bersedia memberikan data / informasi | Divisi GIS, Fasilitator, pemdes, | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
1 | 3 | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | [37 empty] | 135150000 | 0 | 0 | 135150000 | Baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi |  |  | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM |  | Laporan / Baseline Data Sosial, ekonomi, dan biofisik 5 likasi calon PHBM
1 | 3 | 1 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | [36 empty] | 42350000 | 0 | 0 | 42350000 | 10 orang mampu menerapkan metodologi PRA |  |  | Ind 1.3.1. Terlatih 10 orang fasilitator lokal yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menerapkan metodologi PRA | MoV 1.3.1. Modul pelatihan, hasil evaluasi pelatihan | Laporan pelatihan / TOT fasilitator PRA | As.1.3.1. Ada masyarakat yang bersedia dilatih menjadi fasilitator lokal | Divisi Comdev, Fasilitator | bar: 2014-09-01
1 | 3 | 2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | [36 empty] | 92800000 | 0 | 0 | 92800000 | Tersedia baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi calon PHBM |  |  | Ind 1.3.2. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 desa calon PHBM | MoV 1.3.2. Dokumen baseline data 5 desa | kompilasi data sosial ekonomi dan biofisik desa-desa sasaran program TFCA | As.1.3.2. Masyarakat dan pemerintah setempat mendukung dan bersedia memberikan data / informasi | Divisi Comdev, Fasilitator, KPHD | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
1 | 4 | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | [37 empty] | 50750000 | 59700000 | 0 | 110450000 | Usulan integrasi 5 PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 5 PHBM dalam Koridor TNBBS-TNKS diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo |  | Laporan pengusulan integrasi PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
1 | 4 | 1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | [36 empty] | 13650000 | 0 | 0 | 13650000 | Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM |  |  | Ind 1.4.1. Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.1. Dokumen usulan integrasi PHBM |  | As.1.4.1. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-02-01
1 | 4 | 2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | [36 empty] | 12100000 | 0 | 0 | 12100000 | Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 PHBM |  |  | Ind 1.4.2. Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.2. Berita acara serah terima dokumen, draft dokumen dan dokumen final kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM |  | As.1.4.2. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-03-01 to 2015-04-01
1 | 4 | 3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | [36 empty] | 25000000 | 50700000 | 0 | 75700000 |  | Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | Ind 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kab. Bungo telah mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Mov 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | As.1.4.3. Dinhut Kab Bungo bersedia melakukan integrasi program kehutanan | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-05-01 to 2015-07-01
1 | 4 | 4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | [36 empty] | 0 | 9000000 | 0 | 9000000 |  | Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM |  | Ind 1.4.4. Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.4 Dokumen anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | As.1.4.4. DPRD bersedia menyetujui dan mengesahkan anggaran | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-08-01 to 2015-10-01
| Komponen 2. | [38 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
dst..
| Komponen 3. | [38 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
dst..

## PMP
Lampiran C. Rencana Pemantauan Kinerja (PMP) Konsorsium Sumatera Lestari
Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan | Luaran | Baseline data | Tahun 1 |  | Tahun 2 |  | Tahun 3
|  |  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
|  |  | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 1 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 1 | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 2 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 2 | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 3 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 3
Komponen 1. Pemetaan potensi koridor habitat dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kehutanan di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba
K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 70% tutupan hutan (TNKS, 2012) | Dihasilkannya 1 set peta (4 peta tematik) kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | 4 peta tematik, tutupan hutan 60%
K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Belum ada data | Peta wilayah kelola 5 calon lokasi PHBM
K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM | pendapatan Rp. 2 juta / KK (BPS 2010) | Baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi
K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | Belum ada data | Usulan integrasi 5 PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo |  | 5 PHBM dalam Koridor TNBBS-TNKS diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kab. Bungo
Komponen 2.
dst
Komponen 3.
dst

## Budget
Lampiran D. ANGGARAN/RENCANA BIAYA Konsorsium Sumatera Lestari
Komponen Biaya |  | Keterangan | Unit | harga/Unit | Total | %dari Total | TFCA | Swadaya | Donor Lain | Swadaya
A. PROGRAM COST
Komponen 1. Pemetaan potensi koridor habitat dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kehutanan di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba
K1.1 | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
SK.1.1.1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo
| Pengadaan Peta Citra ALOS dan vektornya | 10 scene | 10 | 10000000 | 100000000 |  | 100000000
| Pengadaan Peta RBI | 50 blats | 50 | 750000 | 37500000 |  | 37500000
| Pengadaan Peta Tata Ruang di 1 kabupaten | 1 paket | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
| Transport Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * pp | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 2 hari | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 2 hari | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
| Sub Total 1.1.1 |  |  |  | 145500000 |  | 145500000 | 0
SK.1.1.2. | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW
| Perbanyakan peta interpretasi citra alos | 10 copy | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
| Sub Total 1.1.2 |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0
SK1.1.3. | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa
| Sewa motor dan BBM | 1 unit * 30 hari | 30 | 100000 | 3000000 |  | 3000000
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 orang * 30 hari | 30 | 200000 | 6000000 |  | 6000000
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 6 hari | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| Sub Total 1.1.3 |  |  |  | 13500000 |  | 13500000 | 0
SK1.1.4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
| Perbanyakan Peta tematik tutupan hutan, penggunaaan lahan, potensi koridor, dan peta potensi PHBM masing-masing 10 eksemplar | 3 tema 10 copy | 30 | 200000 | 6000000 |  | 6000000
| Sub Total 1.1.4 |  |  |  | 6000000 |  | 6000000 | 0
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.1. |  |  |  | 166500000 |  | 166500000 | 0 | 0 | 0
K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
SK.1.2.1. | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
Pelatihan Pemetaan Partisipatif
| Stationary Kit | 5 lokasi * 30 orang * 1 paket | 150 | 25000 | 3750000 |  | 3750000 | 0
| ATK dan penggandaan bahan | 5 desa * 1 paket | 5 | 500000 | 2500000 |  | 2500000 | 0
| Konsumsi peserta | 5 lokasi * 32 orang * 2 hari | 320 | 50000 | 16000000 |  | 16000000 | 0
| Transportasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * pp | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000 | 0
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * 4 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * 4 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Transportasi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * pp | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000 | 0
| Akomodasi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * 2 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Konsumsi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * 2 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Biaya Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif | [6 empty] | 0
| ATK | 5 lokasi * 1 paket | 5 | 500000 | 2500000 |  | 2500000 | 0
| Konsumsi harian peserta (tim pemetaan dari masyarakat) | 5 lokasi * 30 orang * 15 hari | 2250 | 50000 | 112500000 |  | 112500000 | 0
| Biaya Penyelesaian Digitasi Peta Partisipatif (dilaksanakan di Bengkulu) | [6 empty] | 0
| Transportasi perwakilan masyarakat (desa-bengkulu pp) | 5 lokasi * 1 orang * pp | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000 | 0
| Akomodasi perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000 | 0
| Konsumsi perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 50000 | 500000 |  | 500000 | 0
| Pengganti hari kerja perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 100000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Biaya Digitasi Hasil Pemetaan partisipatif | [6 empty] | 0
| Perbanyakan Peta Digital Hasil Pemetaan Partisipatif | 5 lokasi * 4 tema * 5 copy | 100 | 200000 | 20000000 |  | 20000000 | 0
| Honor Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 orang * 13 bulan | 13 | 3000000 | 39000000 |  | 39000000
| Sub Total 1.2.1 |  |  |  | 209750000 |  | 209750000 | 0
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.2. |  |  |  | 209750000 |  | 209750000 | 0 | 0 | 0
SK.1.3.1. | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM
|  |  | 3 | 1000000 | 3000000 |  | 3000000
|  |  | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
|  |  | 6 | 75000 | 450000 |  | 450000
|  |  | 90 | 150000 | 13500000 |  | 13500000
|  |  | 54 | 200000 | 10800000 |  | 10800000
|  |  | 18 | 200000 | 3600000 |  | 3600000
|  |  | 9 | 150000 | 1350000 |  | 1350000
|  |  | 6 | 150000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 3 | 750000 | 2250000 |  | 2250000
|  |  | 6 | 1000000 | 6000000 |  | 6000000
| sub-Total 1.3.1. |  |  |  | 42350000 |  | 42350000 | 0
SK.1.3.2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik
|  |  | 7 | 500000 | 3500000 |  | 3500000
|  |  | 315 | 50000 | 15750000 |  | 15750000
|  |  | 21 | 1500000 | 31500000 |  | 31500000
|  |  | 420 | 50000 | 21000000 |  | 21000000
|  |  | 420 | 50000 | 21000000 |  | 21000000
| sub-Total 1.3.2. |  |  |  | 92750000 |  | 92750000
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.3 |  |  |  | 135100000 |  | 135100000 | 0 | 0 | 0
K.1.4. | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo
SK.1.4.1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
Serial FGD untuk penyusunan dokumen usulan
|  |  | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 3 | 500000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 45 | 150000 | 6750000 |  | 6750000
|  |  | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| sub-Total 1.4.1 |  |  |  | 13650000 |  | 13650000
SK.1.4.2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
|  |  | 2 | 300000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 2 | 500000 | 1000000 |  | 1000000
|  |  | 40 | 150000 | 6000000 |  | 6000000
|  |  | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| sub-Total 1.4.2 |  |  |  | 12100000 |  | 12100000
SK.1.4.3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM
Launching pengesahan dokumen
|  |  | 2 | 1000000 | 2000000 |  | 2000000
|  |  | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
|  |  | 6 | 75000 | 450000 |  | 450000
|  |  | 84 | 150000 | 12600000 |  | 12600000
|  |  | 160 | 200000 | 32000000 |  | 32000000
|  |  | 2 | 200000 | 400000 |  | 400000
|  |  | 36 | 250000 | 9000000 |  | 9000000
|  |  | 4 | 500000 | 2000000 |  | 2000000
|  |  | 36 | 150000 | 5400000 |  | 5400000
|  |  | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 40 | 150000 | 6000000 |  | 6000000
|  |  | 6 | 150000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 3 | 750000 | 2250000 |  | 2250000
|  |  | 2 | 500000 | 1000000 |  | 1000000
| sub-Total 1.4.3 |  |  |  | 75700000 |  | 75700000 | 0
SK.1.4.4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo
|  |  | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000
|  |  | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000
| sub-Total SK.1.4.4 |  |  |  | 9000000 |  | 9000000
| SUB TOTAL BIAYA KEGIATAN 1.4. |  |  |  | 110450000 | 0 | 110450000 | 0 | 0 | 0
| TOTAL BIAYA KOMPONEN 1 |  |  |  | 621800000 | 0 | 621800000 | 0 | 0 | 0

## Cashflow
Lampiran F. Arus Dana / Cash Flow Konsorsium Sumatera Lestari
No | Komponen Biaya | Total (dalam juta Rp) | Tahun I | [12 empty] | Tahun II | [12 empty] | Tahun III
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 3
| PROGRAM COST |  | Tahun I 1: 2014; Tahun I 8: 2015; Tahun II 8: 2016; Tahun III 8: 2017
|  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 1 | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 2 | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 3
K.1 | Komponen 1. Pemetaan potensi koridor habitat dan sinkronisasi kebijakan pembangunan kehutanan di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba | 621800000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0
K 1.1 | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 166500000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | 145500000 | Tahun I 1: 145500000; Tahun I TAHUN 1: 145500000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.2 | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | 1500000 | Tahun I 3: 1500000; Tahun I TAHUN 1: 1500000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.3 | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | 13500000 | Tahun I 5: 7500000; Tahun I 6: 6000000; Tahun I TAHUN 1: 13500000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 6000000 | Tahun I 7: 2000000; Tahun I 8: 2000000; Tahun I 9: 2000000; Tahun I TAHUN 1: 6000000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K 1.2 | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 209750000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.2.1 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 170750000 | Tahun I 5: 100000000; Tahun I 6: 70750000; Tahun I TAHUN 1: 170750000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
| Honor Fasilitator GIS & Pemetaan | 39000000 | Tahun I 1: 3000000; Tahun I 2: 6000000; Tahun I 3: 3000000; Tahun I 4: 3000000; Tahun I 5: 3000000; Tahun I 6: 3000000; Tahun I 7: 3000000; Tahun I 8: 3000000; Tahun I 9: 3000000; Tahun I 10: 3000000; Tahun I 11: 3000000; Tahun I 12: 3000000; Tahun I TAHUN 1: 39000000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K. 1.3 | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | 135100000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.3.1 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | 42350000 | Tahun I 4: 42350000; Tahun I TAHUN 1: 42350000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.3.2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | 92750000 | Tahun I 5: 50000000; Tahun I 6: 42800000; Tahun I TAHUN 1: 92800000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K 1.4 | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | 110450000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 13650000 | Tahun I 9: 13650000; Tahun I TAHUN 1: 13650000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 12100000 | Tahun I 10: 12100000; Tahun I TAHUN 1: 12100000; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | 75700000 | Tahun I 12: 25000000; Tahun I TAHUN 1: 25000000; Tahun II 1: 25000000; Tahun II 2: 25700000; Tahun II TAHUN 2: 50700000; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | 9000000 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II 3: 3000000; Tahun II 4: 3000000; Tahun II 5: 3000000; Tahun II TAHUN 2: 9000000; Tahun III TAHUN 3: 0