## LF
Lampiran A. Kerangka Kerja Logis (Logframe)
Nama Mitra |  |  | :
Judul Proyek |  |  | :
Durasi Proyek |  |  | :
Lokasi |  |  | :
Tujuan Umum (Goal) |  |  | : <lihat panduan penulisan proposal>
Sasaran Proyek |  |  | : <lihat panduan penulisan proposal>
H | L | K | Kegiatan | Indikator | Input |  | Sumber dan Alat Verifikasi (MoVs) | Resiko | Mitigasi Resiko
[5 empty] | deskripsi kebutuhan | Anggaran
Komponen 1. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan
1 | Outcome 1: Pemerintah provinsi tidak memberikan/mengeluarkan izin baru dan mencabut izin yang bermasalah bagi perusahaan. |  |  | 1. # izin-izin yang bermasalah dicabut dan adanya moratorium pemberian izin baru pada akhir tahun kedua proyek <statement perubahan, quantity, quality, time bound, location> |  |  | 1. Daftar pemberian dan pencabutan izin usaha pertambangan di kawasan angkola oleh Pemerintah c.q instansi berwenang | Pengambilan keputusan oleh otoritas terkait sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi politik nasional maupun lokal (Pilpres, Pileg, atau Pilkada) | Melakukan stakeholder mapping dan membuat strategi komunikasi yang terukur.
1 | 1 | Output 1.1: Para pihak mengetahui dan mendukung rencana proyek yang akan dilakukan konsorsium JMT & Pekat. |  | 1.1 # instansi/lembaga terkait di dua kabupaten yang mengetahui dan mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh konsorsium pada akhir kuartal kedua <Statement hasil , kualitas, kuantitas, waktu, lokasi> |  |  | 1.1 Laporan hasil sosialisasi dan dokumen pernyataan dukungan | Perubahan/penggantian pejabat yang berwenang (mutasi) berakibat pada proses komunikasi dan koordinasi
1 | 1 | 1 | K.1.1.1 Sosialisasi program ke instansi terkait |  | 1.1.1 x kali pertemuan, xx instansi yang dikunjungi, xx orang terlibat, | xx IDR | 1.1.1 Surat Audiensi, Minutes of Metting (MoM), dokumentasi
1 | 1 | 2 | K.1.1.2 Kunjungan intensif ke instansi pengelola kawasan dan para pihak lain (KPH, DLHK, DESDM, Bappeda di 2 Kabupaten, serta 10 camat di 2 Kabupaten). |  | 1.1.2 6 kali pertemuan di Provinsi (DLHK, DESDM, BKSDA, DPMPSTP),3 kali pertemuan di 2 Kabupaten (Camat, KPH, TNBG, Bappeda Tapanuli Selatan dan Bappeda Mandailing Natal, xx biaya kegiatan |  | 1.1.2 Surat Audiensi, Minutes of Metting (MoM), dokumentasi
Note on F9: ====== ID#AAAAJSeG_Pw (2020-04-02 02:03:20) Identifikasi input hanya dilakukan di tingkat kegiatan yang mencakup frekuensi kegiatan, # kelompok target, # orang yang terlibat, #jumlah dana yang diperlukan
Note on I9: Keterangan: Identifikasi resiko dilakukan pada tingkat outcome dan ouput.
Note on J9: Keterangan: penanggulangan untuk mencegah resiko kegiatan terjadi

## Workplan
Nama Mitra |  |  | :
Judul Proyek |  |  | :
Durasi Proyek |  |  | :
Lokasi |  |  | :
H | L | K | Kegiatan | Tahun 1 | [11 empty] | dst | Anggaran | Pelaksana/Kerjasama
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | dst
Komponen 1. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan
1 | Outcome 1: Pemerintah provinsi tidak memberikan/mengeluarkan izin baru dan mencabut izin yang bermasalah bagi perusahaan.
1 | 1 | Output 1.1: Para pihak mengetahui dan mendukung rencana proyek yang akan dilakukan konsorsium JMT & Pekat.
1 | 1 | 1 | K.1.1.1 Sosialisasi program ke instansi terkait
1 | 1 | 2 | K.1.1.2 Kunjungan intensif ke instansi pengelola kawasan dan para pihak lain (KPH, DLHK, DESDM, Bappeda di 2 Kabupaten, serta 10 camat di 2 Kabupaten).

## Budget
Lampiran 1. Rencana Anggaran Proyek (Budget)
Nama Mitra |  |  | :
Judul Proyek |  |  | :
Durasi Proyek |  |  | :
Lokasi |  |  | :
Komponen Biaya |  |  |  | Keterangan | Unit | Volume | Frekuensi | Harga/unit (Rp) | Total (Rp) | % dari Total | TFCA (Rp) | Swadaya (Rp) | Donor lain (Rp) | Justifikasi pembiayaan/satuan harga setempat (lihat penjelasan di bawah)
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
PROGRAM COST
1 | Outcome 1: Pemerintah provinsi tidak memberikan/mengeluarkan izin baru dan mencabut izin yang bermasalah bagi perusahaan.
1 | 1 | Output 1.1: Para pihak mengetahui dan mendukung rencana proyek yang akan dilakukan konsorsium JMT & Pekat.
1 | 1 | 1 | (1): K.1.1.1 Sosialisasi program ke instansi terkait
|  | 1 | Rental mobil + BBM | 1 unit x 8 hari x 1 kali kegiatan | 1 | 8 | 1 | 650000 | 5200000 | 100% | 5200000
|  | 2 | Akomodasi (Konsorsium + Supir) | 2 kamar x7 hari x 1 kali kegiatan | 2 | 7 | 1 | 400000 | 5600000 | 100% | 5600000
|  | 3 | Perdiem konsorsium ( 1 JMT + 1 Pekat) | 2 orang x 8 hari x 1 kegiatan | 2 | 7 | 1 | 200000 | 2800000 | 100% | 2800000
|  | 4 | Minum + Snack FGD | 1 paket x 6 stakeholder | 1 | 6 | 1 | 150000 | 900000 | 100% | 900000
|  | 5 | Fotocopy dokumen | 1 paket | 1 | 1 | 1 | 600000 | 600000 | 100% | 600000
|  |  | Sub total K 1.1.1. | [5 empty] | 15100000 |  | 15100000 |  | -
1 | 1 | 2 | (1): Kunjungan intensif ke instansi yang memiliki wilayah otoritas pengelolaan (KPH, DLHK, DESDM, Bappeda di 2 Kabupaten, serta 10 camat di 2 Kabupaten).
|  | 1 | Rental mobil + BBM | 1 unit x 10 hari x 1 kali kegiatan x 2 lokasi | 1 | 10 | 2 | 650000 | 13000000 | 100% | 13000000
|  | 2 | Perdiem Konsorsium | 2 orang x 10 hari x 1 kali kegiatan x 2 lokasi | 2 | 10 | 2 | 200000 | 8000000 | 100% | 8000000
|  | 3 | Akomodasi | 2 kamar x 9 hari x 1 kali kegiatan x 2 lokasi | 2 | 9 | 2 | 400000 | 14400000 | 100% | 14400000
|  | 4 | Minum + Snack FGD | 1 paket x 8 stakeholder x 2 lokasi | 1 | 8 | 2 | 500000 | 8000000 | 100% | 8000000
|  | 5 | Fotocopy dokumen | 1 paket | 1 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 100% | 1000000
|  |  | sub total K 1.1.2. | [5 empty] | 44400000 |  | 44400000 |  | -
|  |  | Total Output 1.1 | [5 empty] | 37550000 |  | 37550000
Penjelasan:
Justifikasi pembiayaan / satuan harga setempat (kolom O), adalah apabila satuan perhitungan (harga/unit) yang digunakan tidak ada dalam SOP KEHATI yang dilampirkan, maka lembaga pengusul harus menampilkan acuan (jenis atau nomor aturan) UPT setempat atau aturan lain sering digunakan yang selama.
Note on O7: ====== ID#AAAAJQAKxno Feri Irawan (2020-04-02 09:05:23) Mas +dwi@tfcasumatera.org mohon dibantu untuk memberikan penjelasan pengisian kolom ini _Ditugaskan ke Dwi Pujiyanto_ ------ ID#AAAAJXrPpB8 Dwi Pujiyanto (2020-04-02 15:49:21) Penjelasan ada dibawah tabel..

## Cashflow
Lampiran D.Arus Kas (Cashflow)
Nama Mitra |  |  | :
Judul Proyek |  |  | :
Durasi Proyek |  |  | :
Lokasi |  |  | :
|  |  | Komponen Biaya | Total (dalam juta Rp) | Tahun ke-1 | [12 empty] | Tahun ke 2, dst
[5 empty] | Bulan | [11 empty] | Total
PROGRAM COST
Bulan ke- |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Outcome 1: Pemerintah provinsi tidak memberikan/mengeluarkan izin baru dan mencabut izin yang bermasalah bagi perusahaan.
1 | 1 | Output 1.1: Para pihak mengetahui dan mendukung rencana proyek yang akan dilakukan konsorsium JMT & Pekat.
1 | 1 | 1 | K.1.1.1 Sosialisasi program ke instansi terkait | [13 empty] | 0
1 | 1 | 2 | K.1.1.2 Kunjungan intensif ke instansi pengelola kawasan dan para pihak lain (KPH, DLHK, DESDM, Bappeda di 2 Kabupaten, serta 10 camat di 2 Kabupaten). | [13 empty] | 0

## PMP
Lampiran D. Rencana Pemantauan Kinerja (PMP) Pelaksanaan Proyek
Nama Mitra
Judul Proyek
Durasi Proyek
Lokasi
Outcome Proyek |  | Indikator (Apa) |  |  | Metode (Bagaimana) pengukuran | Pemeriksaan & Validasi (Kapan-Siapa) |  |  |  | Data tersedia (Dimana) | Pelaporan
| Definisi | Unit pengukuran | Sumber data | target proyek |  | Frekuensi | jadwal/ | /data dasar | PJ |  | Jadwal Pelaporan | PJ/Mitra
| Mencantumkan definisi spesifik indicator kinerja kunci. | Ukuran dan dimensi spesifik yang digunakan untuk mengukur perubahan terjadi sesuai indikator kinerja. | Identifikasi sumber potensial untuk pengumpulan data dalam rangka pengukuran pencapaian indicator kinerja | berikan target pencapaian keberhasilan proyek dari baseline | Cara yang akan digunakan untuk pengumpulan data pemantauan kinerja. Data indicator kinerja harus absah, lengkap, akurat, dan konsisten, agar dapat digunakan untuk mengukur kinerja. | Frekuensi mencatumkan Seberapa sering data akan dikumpulkan. Agar lebih terorganisasi, perlu direncanakan kapan pengumpulan data akan dilakukan (misal bulan). | Jadwal mencantumkan kapan data selesai dikumpulkan dan dianalisis. (kuartal/tahunan) | Data Baseline merupakan data awal sebagai acuan pengukuran kinerja. Sebaiknya menggunakan data sebaru mungkin sebelum atau sesudah dimulainya program | Individu / jabatan / lembaga / mitra pelaksana pemantauan yang bertanggung jawab untuk membuat laporan. | Apakah data yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja dapat selalu tersedia selama program berjalan | Kapan laporan pemantauan akan disajikan. (kuartal/tahunan) | Individu / jabatan / lembaga / mitra pelaksana pemantauan yang bertanggung jawab untuk membuat laporan.
Outcome 1. Pengelolaan kawasan taman nasional dapat berlangsung secara efektif seiring peningkatan kinerja tingkat resor | Peningkatan nilai METT/CD score cards dan perubahan perilaku petugas dalam mengelola kawasan di tingkat resor | nilai METT dan CAP Survey di 4 resor | laporan pemantauan berkala | 70% | Penilaian nilai METT setiap tahunnya dan renkasi METT di tingkat balai hingga tingkat resor, pertemuan resor-balai dan mitra, pengukuran cap survey dengan rincian kuesioner dan analisi hasilmya | setiap tahun sekali | annualy | 65% | Balai | balai dan KK | kwartal keempat | konsorsium PILI-kelompok pelestari pesanguan dan WCS (untuk METT), cap survey konsorsium PILI

## Matriks Capaian (hidden)
Lampiran D. Matriks Capaian
Nama Mitra
Judul Proyek
Bentang alam
H | L | K | Kegiatan | Realisasi | Tahun 1 | [11 empty] | Tahun 2 | [5 empty] | Target dan Realisasi Capaian Kegiatan Tahun Ke-1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Kuartal 1 | Kuartal 2 | Kuartal 3 | Kuartal 4
Komponen 1. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan
1 | Outcome 1: Pemerintah provinsi tidak memberikan/mengeluarkan izin baru dan mencabut izin yang bermasalah bagi perusahaan.
1 | 1 | Output 1.1: Para pihak mengetahui dan mendukung rencana proyek yang akan dilakukan konsorsium JMT & Pekat.
1 | 1 | 1 | K.1.1.1 Sosialisasi program ke instansi terkait | Target | [18 empty] | 10 instansi | 0 | bar: Tahun 1 1 to Tahun 1 3
|  |  |  | Realisasi | [18 empty] | 8 instansi | 2 intansi | bar: Tahun 1 2 to Tahun 1 4
1 | 1 | 2 | K.1.1.2 Kunjungan intensif ke instansi pengelola kawasan dan para pihak lain (KPH, DLHK, DESDM, Bappeda di 2 Kabupaten, serta 10 camat di 2 Kabupaten).
Realisasi